
新乡医学院三全学院文件
院发〔2012〕31号

关于印发《新乡医学院三全学院
迎评建设阶段工作实施方案》的通知
学院各单位：

现将《新乡医学院三全学院迎评建设阶段工作实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

附件：新乡医学院三全学院迎评建设阶段工作实施方案

二Ｏ一二年八月十五日
附件
新乡医学院三全学院迎评建设阶段工作实施方案
根据新乡医学院三全学院评建工作战略部署，自2012年9月至2013年6月为学院评建工作的第二阶段，即建设阶段。为圆满完成建设阶段各项评建工作，特制定本方案。

一、工作目标

将评建任务与日常工作紧密结合，统筹兼顾，以“目标明确、规划合理、制度健全、措施得力、成效显著”为各项工作的衡量杠杆，扎实开展评建工作，实现如下目标：学校办学条件基本达标，规范有序的管理体系初步建立；办学定位科学合理，办学水平显著提高；主动服务经济社会发展需要和人的全面发展需求的能力全面提升；教育教学改革成效明显，科学的人才培养体系基本建立，人才培养质量显著提高。

二、方法步骤

（一）自查、自评

评建办公室（以下称“评建办”）依据《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》、《独立学院教育工作合格评估指标》及《全国高校教学基本状态数据库》相关指标，结合学院实际，制定《新乡医学院三全学院教学评估工作摸底调查表》，下发各单位摸底调查。各单位按照摸底要求，并结合日常工作实际，按照自评摸底提纲，逐项逐条组织自查自评，摸清家底，认真总结，最
终形成摸底调查反馈报告上报评建办。

（二）制定方案，明晰重点

评建办依据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》、《独立学院设置与管理办法》（教育部令第26号）等法律法规和《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》、《独立学院教育工作合格评估指标》、《新建本科院校教学基本状态数据库》等相关文件和指标要求，结合摸底材料，明确建设阶段的工作重点及主要方向，制定建设阶段工作任务书。

（三）思想发动，下达任务

召开迎评建设阶段工作会，深入进行思想动员，使广大干部职工明白为什么要进行建设，重点要建设什么，以及如何进行建设，确定整改建设的大方向，增强广大职工的事业心和责任感，真正做到“内化于心、外见于行”。在迎评建设阶段工作会上对项目评建工作组、院（系、部）评建工作组下达评建工作任务分解书，明晰职责，确定分工。
（四）整改、建设

在查找问题，分析原因的基础上，各评建工作组认真组织学习研究评建指标，结合任务分解书，针对自身实际情况提出切实可行的建设、整改措施，并按照制定的建设、整改措施扎扎实实开展迎评建设工作。要求把任务进行分解，明确完成时间，落实具体责任人，并上报效能评价与督察工作组进行备案和实时监控。各单位还要注重自身宣传，采取适当方式将本单位的工作措施和
落实情况向学院公布，接受群众监督。

（五）督查、考核与验收

由评建办制定《新乡医学院三全学院迎评建设阶段评建工作考核办法》，并组织评建专家指导工作组对建设阶段的各项工作任务进行定期督查和考核、奖惩。建设阶段末期召开总结考评会，全面总结建设阶段各项工作，提出进一步整改意见和建议，明确下一阶段的评建工作方向。

三、工作要求

（一）评建工作是“一把手工程”，各评建工作组及各单位负责人要亲抓实干，明确要求，细化任务，责任到人，并为具体工作的开展提供条件。

（二）各单位要成立本单位评建工作领导小组和工作小组，组织开展本单位的评建工作。

（三）各评建工作组组长要对所牵头负责的项目及时进行协调和管理，组织各单位认真研究和开展各项评建工作，并根据学院评建工作方案总体要求，制定具体工作计划和进程安排，报评建办审核备案，确保工作落实。

（四）各单位要积极主动与评建专家指导工作组、评建办加强联系，沟通信息，研讨工作，确保各项评建工作正常、高效地开展。
附件：1.指标使用说明及基本要求

2.项目评建工作组评建工作任务分解书

3.院（系、部）及教研室档案目录及参考内容

4.新乡医学院三全学院迎评建设阶段工作流程图

二Ｏ一二年八月十四日
附件1
指标使用说明及基本要求
1.评估材料的收集、整理与编撰，时限为3年。其中，教学科研仪器设备、图书文献、教学行政用房、学生宿舍面积、体育运动场馆、教学经费、师资队伍等项目按自然年度统计计算，即自2010年至2012年止（统计时点为当年1月1日－12月31日）；专业建设、课程建设、学风建设、教学管理等涉及教学改革实践活动的项目按学年度统计计算，即为2010-2011、2011-2012、2012-2013三个学年度（统计时点为当年9月1日至次年8月31日）。一些反映院（部）办学历史、办学传统、办学特色的材料或其他反映“完整过程”的前期原始资料则不受时间限制。

2.专家组进校考察评估期间，通过听课、座谈、走访考察各院（系、部）的教学工作，同时查阅一些教学档案，学生近一年的试卷和最近一届毕业生的毕业设计（论文）等材料，要作为重点予以规范、完善。对当学年的试卷、毕业设计（论文）等材料以及当学年学生实验实习报告，应按照备查材料的要求分类、整理、编目、上架。教师教案和以往学年的试卷、毕业设计（论文）等材料，应按照规范化的要求进行管理。

3.本目录以及各类统计分析样表均只提供给各院（系、部）参考，主要是考虑当前各院（系、部）迎评工作时间紧、任务重，提供一套完整的目录和样表可以最大限度减少院（系、部）材料工作量，同时也有利于学院教学工作档案的规范化建设和管理。

4.目录是根据评估指标体系对院级支撑材料的整体要求制定的，履盖面较大、内容较多。各院（系、部）应根据自身的实际以及对指标体系的准确理解制定本单位的支撑材料目录。目录中所涉及的相关表格以各部门在工作实践中形成的格式为准，对部分工作实践所未涉及到的表格，请按照学院教学日常管理和评建办考核基本要求制定。对目录中未列出，但能反映本单位教学工作优良状况的材料，各院（系、部）可自行调整增加相关目录，力争做到支撑材料能客观、准确、完整地反映本单位教学工作风貌。

附件2
项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：1.1.1

承担项目组：办学思路与领导作用项目组

	一级指标
	办学思路与领导作用

	二级指标
	学校定位

	主要观测点
	学校的定位与规划

	基本要求
	学校办学定位明确，发展目标清晰，能主动服务区域（行业）经济社会发展；规划科学合理，符合学校发展实际需要；注重办学特色培育。

	重点建设工作

	根据经济和社会发展的需要、自身条件和发展潜力，找准学院定位，并有科学严格的论证过程。

	根据学院定位，制定发展规划。

	凝练学院长办公室学特色

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	关于学院定位的有关文件，包括总体目标定位、学校类型定位、人才培养目标定位、人才类型定位、服务面向定位等。
	院长办公室

	体现学院四大规划的有关文件：教育事业发展规划，学科专业建设规划，师资队伍建设规划，校园建设规划。
	院长办公室、教务部、人力资源部、总务部

	学院专题讨论有关办学定位、规划的原始记录档案资料
	院长办公室

	校领导在文章、报告、讲话中有关学院不同时期在目标、类型、层次、学科、服务面向等方面定位的论述。教代会讨论有关学校定位、规划的原始材料（含笔记材料）
	院长办公室

	历年的工作计划和工作总结(体现规划的执行情况)
	院长办公室

	各职能部门落实学校中长期规划的情况（措施，总结，新闻报道）
	各职能部门

	培育、体现学院办学特色的相应材料（规划、措施、总结、画册，报道）
	院长办公室


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：1.2.1

承担项目组：办学思路与领导作用项目组

	一级指标
	办学思路与领导作用

	二级指标
	领导作用

	主要观测点
	领导能力

	基本要求
	各级领导班子遵循高等教育办学和教学规律，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，认真落实学校发展规划和目标，教育教学管理能力较强。

	重点建设工作

	学习型组织建设（关于高校建设、管理方面的知识）

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	校领导关于办学思路、教学改革及教改思路方面体现观念创新、制度创新方面的课题、文章、讲话及会议纪要
	院长办公室

	学校开展教育思想大讨论，转变教育思想观念的有关活动与材料
	院长办公室

	学院及各职能部门的年度工作计划及总结
	院长办公室

	学校教学工作会议有关材料
	教务部

	院长职责，学院领导分工相关文件
	院长办公室


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：1.2.2

承担项目组：办学思路与领导作用项目组

	一级指标
	办学思路与领导作用

	二级指标
	领导作用

	主要观测点
	领导体制

	基本要求
	    领导体制健全，法人治理结构完善。学校董事会（或理事会）、校务委员会、党委会机构发挥了各自的职能；建立了学校发展决策咨询机构并很好发挥了作用；建立了学校师生员工民主管理监督、建言献策的机制。

	重点建设工作

	依法进一步完善《新乡医学院三全学院章程》，健全领导体制，完善法人治理结构

	完善学校董事会（或理事会）、校务委员会、党委会机构

	建立学校发展决策咨询机构并很好发挥了作用

	建立学校师生员工民主管理监督、建言献策的机制。

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	《新乡医学院三全学院章程》
	院长办公室

	董事会，校务委员会章程、架构图及人员名单
	院长办公室

	学院重大事件决策会议纪要，相关文件
	院长办公室

	双代会相关资料
	党务办公室


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：1.2.3

承担项目组：办学思路与领导作用项目组

	一级指标
	办学思路与领导作用

	二级指标
	领导作用

	主要观测点
	教学中心地位

	基本要求
	有以提高质量为核心、落实教学工作中心地位的政策与措施，重视建立并完善内部教学质量保障体系；各级教学管理人员责任明确，各职能部门服务人才培养情况好，师生基本满意。

	重点建设工作

	以提高质量为核心、落实教学工作中心地位的政策与措施

	建立并完善内部教学质量保障体系

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	关于加强本科教学工作，提高教学质量的实施意见； 
	教务部

	校级领导、处级领导干部听课制度；校领导听课纪录汇编；
	教务部

	学校经费收入、支出情况及教学经费所占支出比例；（百分比大于等于13%,生均1200元/年）
	财务部

	科研促进教学工作的有关材料；
	教务部

	围绕教学中心地位开展校内体制改革的材料（如人事、分配等改革）；
	人力资源部

	各职能部门的年度工作计划与总结
	院长办公室

	行政办公会研究教学工作的会议记录；
	院长办公室

	“服务育人”先进个人材料等。
	人力资源部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：1.3.1

承担项目组：办学思路与领导作用项目组

	一级指标
	办学思路与领导作用

	二级指标
	人才培养模式

	主要观测点
	人才培养思路

	基本要求
	坚持育人为本，德育为先，能力为重，全面发展；突出应用型人才培养，思路清晰，效果明显；关注学生不同特点和个性差异，注重因材施教。

	重点建设工作

	制定培养计划

	构建培养体系

	建立评价系统

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	以区域经济社会需求和就业为导向，突出应用型人才培养目标的分析材料
	就业指导服务中心

	各专业人才培养方案。以就业为导向，专业调整的相关材料
	教务部

	加强教师课外辅导与注重学生自学能力培养的措施与成效
	教务部

	加强实践教学与注重学生应用能力培养的措施与成效
	教务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：1.3.2

承担项目组：办学思路与领导作用项目组

	一级指标
	办学思路与领导作用

	二级指标
	人才培养模式

	主要观测点
	产学研合作教育

	基本要求
	积极开展产学研合作教育，在与企（事）业或行业合作举办专业、共建教学资源、合作培养人才、合作就业等方面取得较好效果。

	 重点建设工作

	产学研合作教育途径

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	产学研合作单位名单及协议书
	就业指导服务中心

	产学研合作的工作情况及取得的成效
	就业指导服务中心


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：2.1

承担项目组：教师队伍评建工作组

	一级指标
	教师队伍

	二级指标
	数量与结构

	主要观测点
	生师比、结构状态

	基本要求
	全校生师比达到国家办学条件要求（16:1）；各专业的教师数量满足本专业教学需要；合理的控制班级授课规模，有足够数量的教师参与学生学习辅导。

医学类专业要有一支双师型的临床教师队伍，教师队伍数量与学生数量的比例达到1:10；非直属附属医院教师按聘请校外教师折算，不超过教师总数的四分之一。

非医学类专业也要具有双师型教师队伍。

师资队伍结构比较合理。专任教师中具有硕士博士学位的比例≥50%；专职专任教师占教师总数不低于1/2；

主讲教师中90%以上具有讲师及以上专业技术职务或具有硕士、博士学位，并通过岗前培训; 具有正高、副高职称的教师的比例占主讲教师的30%以上。

教师队伍年龄、学历、专业技术职务等结构合理，有一定数量的具备专业（行业）职业资格和任职经历的教师,整体素质能满足学校定位和人才培养目标的要求。

医学类高校中，整体师资队伍结构必须由校本部基础教师和临床教师两大部分组成（临床教师必须有医师执业资格，且理论授课和课间见习教学教师须有主治医师及以上医疗职称）

	重点建设工作

	1.制订并落实学院师资建设“十二五”规划

	2.建立高层次，高学历，高职称人才数据库并加大引进力度

	3.完善教师从业资格认定及职称评定聘任制度

	4.实施有利于师资队伍稳定的政策措施

	5.完善员工流动、退出动态监控机制

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.制订学院师资建设“十二五”规划并就落实情况进行综述
	人力资源部

	2.建立高层次，高学历，高职称人才数据库，并简述利用情况
	人力资源部

	3.薪酬体系改革等有利于师资队伍稳定的政策措施
	人力资源部

	4.学院总体以及各专业生师比统计
	人力资源部

	5.院师资队伍信息库(整体结构状态表、整体结构对比图、职称结构、年龄结构、学历学位结构、学缘结构、学科结构状态表)及发展趋势分析
	人力资源部

	6.全院公共必修课程，各专业专业基础必修课程、专业必修课程教师师资队伍、各专业实践教学环节（实验教学、见习、实习等环节）教师人员情况表及现状分析
	人力资源部

	7.专任教师、外聘教师信息库建立
	人力资源部

	8.具有工程等专业工作经历和背景的专业教师信息库建立
	人力资源部

	9.专任教师资格证明材料收集汇总（人事关系或聘用合同，教学日历，学时量统计，工资册）
	人力资源部

	10.受聘学院在聘期内的客座教授、名誉教授、兼职教授统计
	人力资源部

	11.具有硕士以上学历或讲师以上职称的主讲教师信息库建立
	人力资源部

	12.教师调入(新分配、引进、转岗)、调离、离职等变动统计
	人力资源部

	13.完善教师从业资格认定及职称评定聘任制度及促进措施
	人力资源部

	14.教师岗前培训及主讲教师资格认定的规定
	人力资源部

	15.师资队伍建设情况综述
	人力资源部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：2.2.1

承担项目组：教师队伍评建工作组

	一级指标
	教师队伍

	二级指标
	教育教学水平

	主要观测点
	师德水平

	基本要求
	教师履行岗位职责，从严执教，教书育人，教风优良；履行教师岗位职责，教书育人，从严执教，为人师表，严谨治学，遵守学术道德规范。

学校要重视师德建设，制定教师岗位职责，采取措施，促使教师把主要精力投入到教学工作，并引导教师正确处理教学和科研的关系。教师要严格履行岗位职责，做到“教书育人、为人师表”。

	重点建设工作

	1.完善学院有关教师岗位职责的规定及落实《高校教师职业道德规范》的措施

	2.关于加强高校教师学术道德规范的监控措施及实施情况

	3.学院加强师德师风建设制度建立和落实

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.学院有关教师岗位职责的规定及贯彻落实《高校教师职业道德规范》的制度和措施
	人力资源部

	2.高校教师学术道德规范的监控制度措施汇总及实施情况
	教务部

	3.院教学事故情况统计及处理情况
	教务部

	4.学院加强师德师风建设的制度措施及执行情况汇编
	党务办公室

	5.学院师德师风建设成果汇编
	党务办公室

	6.教师教学质量考评制度
	教务部

	7.教师绩效奖励办法和科研奖励措施等突出教学中心地位的措施汇总
	人力资源部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：2.2.2

承担项目组：教师队伍评建工作组

	一级指标
	教师队伍

	二级指标
	教育教学水平

	主要观测点
	教学水平

	基本要求
	教学过程规范，教学水平较高，教师的课堂教学、实践指导总体上能满足人才培养目标的要求，教学效果较好，学生基本满意。

	重点建设工作

	1.充实保证教学水平，规范教学过程的制度

	2.建全提高青年教师课堂教学水平的各种制度和措施

	3.建全提高青年教师实践指导教学水平的各种制度和措施

	4.建立落实有关教授、副教授（专兼职）为本科生授课规定的执行情况

	5.改善并开辟多形式学生评教体系

	6.完善教师教学水平综合评价制度

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.保证教学水平，规范教学过程的制度汇编
	教务部

	2.提高青年教师课堂和实践教学水平的各种规章制度措施及执行情况
	教务部

	3.建立落实有关教授、副教授（专兼职）为本科生授课规定和执行情况
	教务部

	4.多形式学生评教的制度汇编
	教务部

	5.教学督导听课情况
	教务部

	6.教学观摩比赛、青年教师教学竞赛等材料汇总
	教务部

	7.院获得校级以上教育教学相关荣誉称号情况汇总
	教务部

	8.各类临床技能等竞赛获奖的指导教师名单、优秀论文指导教师名单统计
	教务部

	9.学生通过网上评教、问卷、座谈等形式直接参与评教的制度及记录材料汇总
	教务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：2.3.1

承担项目组：教师队伍评建工作组

	一级指标
	教师队伍

	二级指标
	培养培训

	主要观测点
	培养培训

	基本要求
	有计划开展了教学团队建设、专业带头人培养等工作，初见成效；有提高教师教学水平和能力的措施；有加强教师专业职业资格和任职经历培养的措施，效果较好；重视青年教师培训和专业发展，有规划、有措施、有实效。

	重点建设工作

	1.建立并落实学院师资队伍培养规划

	2.人才培养差异化的体系构建（新进教师、青年教师、高层次人才、专业带头人等差异化培养）

	3.完善教师职称、资格评审的激励制度和措施

	4.补充完善教职工队伍继续教育、岗位培训的制度，并对结果进行有效反馈

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.建立并落实学院师资队伍中长期培养目标及计划
	人力资源部

	2.针对高层次人才、专业带头人等高级人才引进及培养方案落实考核情况
	人力资源部

	3.针对新进教师、青年教师的人才培养方案及落实考核情况
	人力资源部

	4.加大教师职称、资格评审的扶持与激励的制度和措施汇总
	人力资源部

	5.职工岗前培训的制度和措施及考核情况
	人力资源部

	6.完善激励教职工队伍继续教育、新进制度岗位培训的制度及落实情况
	人力资源部

	7.教师在国内外各类进修情况一览表
	人力资源部

	8.职工成长档案
	人力资源部

	9.人才培养效果反馈综述
	人力资源部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：3.1.1

承担项目组：教学条件与利用项目组

	一级指标
	教学条件与利用

	二级指标
	3.1   教学基本设施

	主要观测点
	3.1.1实验室、实习场所建设与利用

	基本要求
	生均教学科研仪器设备值及新增教学科研仪器所占比例达到国家办学条件要求

实验室、实习场所及其设施能满足教学基本要求，利用率较高

	 重点建设工作

	1.生均科研仪器达标（购置计划、重点仪器购置）

	2.实验室建设（规划、建设目标）

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.科研仪器分户明细账（包括各院系实验室仪器明细账）
	总务部

	2.每年新进仪器明细账（付增长率表）
	总务部

	3.实验室概况
	教务部

	4.本科教学实验室一览表
	教务部

	5.教学实验室功能分布图
	教务部

	6.学生实验分组情况统计
	教务部

	7.实验室管理制度汇编
	教务部

	8.近三学年实验室师资花名册
	教务部

	9.近三学年在校生花名册
	教务部

	10.近三学年生均科研仪器统设备统计表
	总务部

	11. 近三学年新增生均科研仪器统设备所占比例统计表
	总务部

	12.近三学年设备完好率统计表
	总务部

	13.近三学年各类教学实验室完成教学任务所需仪器设备统计及满足要求情况
	教务部

	14.近三学年各类教学实验室仪器设备利用情况汇总分析表
	教务部

	15.近三学年仪器设备维修登记表
	总务部

	16.部分教学科研仪器台卡
	总务部

	17.实习基地概况
	教务部

	18.生均床位情况
	教务部

	19.三全学院教学管理文件汇编
	教务部

	20.实习基地师资建设情况
	教务部

	21.实习基地协议书
	教务部

	22.部分实习基地情况统计表
	教务部


注：教学管理文件包括：教学计划修订制度、制定（修订）培养方案的原则意见、教学工作基本规范、实验教学管理制度、新教师培训制度、教学事故认定办法、学生学籍管理细则、学生学业指导手册、学生违纪处理细则。

项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：3.1.2

承担项目组：教学条件与利用项目组

	一级指标
	教学条件与利用

	二级指标
	3.1教学基本设施

	主要观测点
	3.1.2图书资料和校园网建设

	基本要求
	生均图书量和生均年进书量达到国家办学条件要求。图书资料（含电子类图书）能满足教学基本要求，利用率较高；重视校园网及网络资源建设，在教学中发挥积极作用

	重点建设工作

	1.图书馆建设（建设规划，评估前建设目标）

	2.图书购进

	3.校园网资源建设（教学资源、精品课程、网上学习建设规划）

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.生均图书及进书情况
	图书馆

	2.图书馆建设、管理及服务概况
	图书馆

	3.图书馆近三年工作总结及计划
	图书馆

	4.图书馆管理制度及管理水平相关材料
	图书馆

	5.图书馆文献资源情况表
	图书馆

	6.图书馆科研水平和科研成果情况
	图书馆

	7. 学生借阅图书资料的情况及统计分析
	图书馆

	8.校园网在本科教学工作应用综述
	教育技术中心

	9.有关校园网建设的相关会议、决议
	网络管理中心

	10.校园网建设材料 
	网络管理中心

	11.校园网管理制度及运营情况
	网络管理中心

	12.校园网在本科教学中的应用及管理情况
	网络管理中心

	13.数字化校园建设情况
	网络管理中心

	14.近三学年百名学生配教学用计算机统计表
	教育技术中心

	15.近三学年学生用计算机情况统计表
	教育技术中心

	16.近三学年百名学生配语音实验室及多媒体教室座位数统计
	教育技术中心

	17.近三学年多媒体教室及语音室座位数统计与功能分布
	教育技术中心


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：3.1.3

承担项目组：教学条件与利用项目组

	一级指标
	教学条件与利用

	二级指标
	3.1教学基本设施

	主要观测点
	3.1.3校舍、运动场所、活动场所及设施建设和利用

	基本要求
	生均教学行政用房面积达到国家办学条件要求；教室、实验室、实习场所和附属用房面积以及其它相关校舍满足人才培养的需要，利用率较高。运动场、学生活动中心及相关设施满足人才培养需要

	重点建设工作

	1.新区建设（建设规划、阶段完成目标）

	2.附属医院建设（附属医院考察、附属医院建立、附属医院建设、附属医院教学工作）

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.校园平面图（包括各院系行政及教学用房）
	基建部

	2.近三学年学院占地面积统计
	基建部

	3.近三学年生均占地面积统计
	基建部

	4.近三学年生均教学行政用房统计及分布图
	基建部

	5.近三学年生均宿舍面积统计
	基建部

	6.学院土地使用证及各房屋产权证
	基建部

	7. 各学生公寓分布图
	基建部

	8.近三学年教室面积统计及分布图
	基建部

	9.近三学年实验室面积统计及分布图
	基建部

	10.近三学年图书馆、学生活动中心面积统计及功能分布图
	基建部

	11.近三学年生均体育场面积及统计表
	基建部

	12.体育场馆分布图
	基建部

	13.各种运动器材统计
	总务部

	14.体育工作手册
	体育部

	15.大学生体育俱乐部有关材料
	学务部

	16.附属医院建设
	临床学院


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：3.2.1

承担项目组：教学条件与利用项目组

	一级指标
	教学条件与利用

	二级指标
	3.2经费投入

	主要观测点
	3.2.1教学经费投入

	基本要求
	教学经费投入较好地满足人才培养需要，生均年教学日常运行支出≥1200元人民币，且应随着教育事业经费的增长而逐步增长

	 重点建设工作

	1.新区建设投入有保障

	2.各项教学经费投入有保障（四项经费）

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.近三年教学经费占学费比例统计表
	财务部

	2.近三年教学经费支出情况
	财务部

	3.近三年学生人数、学费核查一览表
	财务部

	4.收费许可证
	财务部

	5.近三年财务收支情况
	财务部

	6.近三年财务预决算一览表
	财务部

	7. 财务制度汇编
	财务部

	8.新区建设投入明细
	财务部

	9.附属医院投资建设明细
	财务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：4.1.1

承担项目组：教学建设与质量管理评建工作组
	一级指标
	专业与课程建设

	二级指标
	专业建设

	主要观测点
	专业设置与结构调整

	基本要求
	有明确的专业设置标准和合理的建设规划，能根据区域经济社会发展需要和本校实际调整专业，专业结构总体合理；注重特色专业的培养。

	重点建设工作

	1.结合《学校中长期专业建设规划》，出台《专业建设规划》、《专业设置管理办法》、《专业学科动态调整机制》，并有效实施。

	2.出台《特色专业建设方案》，加强特色专业培育（遴选两至三个特色专业）

	3.开展各专业教学质量及学生满意度分析、社会对各专业的认可情况统计分析工作

	4.指导监督院系专业建设与发展（要有具体的指导监督制度及措施）

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.专业设置管理办法、具体执行方案及执行效果的综述
	教务部

	2.专业学科动态调整机制、关于该机制执行措施、运行状态的综述及相关专业调整情况的统计
	教务部

	3.专业建设规划、建设规划具体执行措施及该机制执行效果的综述
	教务部

	4.特色专业建设方案及措施、执行效果综述
	教务部

	5.专业设置明细表（数据表2-1）
	教务部

	6.专业布局及结构分析情况
	教务部

	7.各专业建设情况及措施综述(建设情况包括：师资队伍、图书、教学科研仪器设备及经费投入)
	教务部

	8.各专业教学质量及学生满意度分析结果
	教务部

	9.各专业的招生、毕业生就业情况及社会对各专业认可情况综述
	教务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：4.1.2

承担项目组：教学建设与质量管理评建工作组

	一级指标
	专业与课程建设

	二级指标
	专业建设

	主要观测点
	培养方案

	基本要求
	反映专业培养目标，体现德、智、体、美全面发展的要求；构建了科学合理的培养应用型人才的课程体系；人文社科类专业实践教学占总学分学时不低于20%，理工农医类专业实践教学比例占总学分学时比例不低于25%，师范类专业教育实习不少于12周；培养方案执行情况良好。

	重点建设工作

	开展人才培养模式的调研工作，组织修订各专业人才培养方案并印制成册

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.各专业人才培养方案，要求能体现应用型人才培养
	教务部

	2.制（修)定培养方案的程序和论证过程综述
	教务部

	3.学院关于制定才培养方案的指导性意见
	教务部

	4.各专业实践教学占总学分（学时）比例统计是否能达到标准的相关统计及分析材料【人文社科类专业实践教学占总学分学时不低于20%，理工农医类专业实践教学比例占总学分学时比例不低于25%，师范类专业教育实习不少于12周】
	教务部

	5.关于应用型人才培养模式改革研究的课题、成果获奖情况（请总结并列出清单）
	教务部

	6.保证培养方案执行情况良好的具体措施及执行情况综述
	教务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：4.2.1

承担项目组：教学建设与质量管理评建工作组

	一级指标
	专业与课程建设

	二级指标
	课程与教学

	主要观测点
	教学内容与课程资源建设

	基本要求
	课程建设有规划、有标准、有措施、有成效；根据培养目标的要求和学生的需求，开设了足够数量的选修课；教学内容符合本专业人才培养目标，能够反映本学科专业发展方向和经济社会发展需要，教学大纲规范完备，执行严格；注重教材建设，有科学的教材选用和质量监管制度；多媒体课件教学效果好，能有效利用网络教学资源。

	 重点建设工作

	1.出台中长期课程建设规划建设，采取并监督院系实施，并概括总体思路

	2.出台《新乡医学校三全学校十二五教学改革规划》

	3.加强学校课程考核管理和评估的相关工作

	4.修订完善各门课课程教学材料（教学大纲）并印发。【符合独立学校人才培养定位】

	5.出台教材建设规划，完善教材选用及评价机制，提高建设成效

	6.开通网上自主学习平台，建立课程共享资源库，并保证学习成效

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.学校课程建设规划、具体的执行措施及执行效果综述
	教务部

	2.学校促进课程建设的政策及措施（请列出相关文件清单）
	教务部

	3.学校课程考核管理办法
	教务部

	4.教学内容与课程体系改革相关研究立项 (国家级、省级、院级)、结题、获奖情况及发表的教改论文（请总结并列出清单）
	教务部

	5.教学内容符合本专业人才培养目标证明及支撑材料、目录
	教务部

	6.教学内容与课程体系改革取得的具体成果综述(包括学时数减少情况，旧内容删除和新内容增加情况，课程模块化建设情况等)
	教务部

	7.课程教学材料(教学大纲、教案、考核方式、试卷等）
	教务部

	8.课程建设立项、管理、评估的有关规定及过程材料
	教务部

	9.学校加强教材建设和管理的规划、具体执行措施及该规划执行情况的综述
	教务部

	10.教材管理规章制度
	教务部

	11.学校教材选用办法、各专业教材选用情况和评价机制、评估的过程材料（注重教材对应用型人才培养的适用性）
	教务部

	12.近三学年选用教材情况一览表
	教务部

	13.编写（主编、副主编、参编、主审）已出版教材及教学参考书一览表及获奖情况
	教务部

	14.教材建设规划与执行情况总结
	教务部

	15.开展多媒体和网络辅助教学情况总结（该项内容包括课件名称、使用课程、使用班级、制作人、效果评价、获奖情况等要素）
	教育技术中心


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：4.2.2

承担项目组：教学建设与质量管理评建工作组
	一级指标
	专业与课程建设

	二级指标
	课程与教学

	主要观测点
	教学方法与学习评价

	基本要求
	有鼓励教师积极参与教学方法改革的政策和措施，注重学生创新精神培养，教师能够开展启发式、参与式等教学，课程考核方式科学多样。

	 重点建设工作

	1.依据《十二五教学改革规划》，出台课程内容改革考核方案，采取相关措施保证有效实施。

	2.出台质量工程的实施方案及专门针对课程教学的评价体系文件。

	3.出台学校改革教学方法、提高教学质量的相关规定和措施。

	4.总结学校课堂教学、实验教学、多媒体教学等的改革成果并列出清单，并综述教学改革成果的推广应用情况。

	5.制定能体现教师开展启发式教学，体现学生互动，增强学生自学能力、分析解决问题的能力及实践能力，有利于学生个性发展，重视学习过程的相关制度，并保证执行效果。

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.学校教学改革的总体思路和实施方案（含“质量工程”实施方案），具体执行措施及执行效果的综述
	教务部

	2.学校关于改革教学方法、提高教学质量有关规定和措施，具体执行措施及执行效果的综述
	教务部

	3.学校课堂教学、实验教学、多媒体教学等的改革成果（请总结并列出清单）
	教务部

	4.教学方法与手段改革的研究项目及获奖情况（请总结并列出清单）
	教务部

	5.教学改革成果的推广应用情况综述
	教务部

	6.教师发表教学关于教学改革相关的研究论文、论著统计（请总结并列出清单）
	教务部

	7.试卷库、试题库（装订成册或电脑库）
	教务部

	8.本学年考试课程试卷装订（班级学生名单、试卷分析、标准答案、评分细则、学生原始试卷等）
	教务部

	9.学校制定并实施的专门针对课程教学的评价体系文件，制定具体实施方案、计划，列出文件清单并综述具体执行情况和执行效果。
	教务部

	10.体现教师开展启发式教学，体现师生互动，增强学生自学能力、分析解决问题的能力及实践能力，有利于学生个性发展，重视学习过程的材料
	教务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：4.3.1

承担项目组：教学建设与质量管理评建工作组

	一级指标
	专业与课程建设

	二级指标
	实践教学

	主要观测点
	实验教学

	基本要求
	实验开出率达到教学大纲的90%；有一定数量的综合性、有开放性实验室；实验指导人员结构合理，实验教学效果良好

	 重点建设工作

	1. 加强实践教学管理，出台实验教学的相关政策、规定、方案，并确保执行效果

	2. 出台实验室工作条例，并组织有效实施。

	3. 出台实验室开放管理办法

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.学校关于加强实践教学的有关政策、规定、方案（请列出清单，并综述其执行过程和执行效果）
	教务部

	2.各专业实践教学计划及占总学分比例统计
	教务部

	3.各实验中心、实验室情况（数据库表2-5、2-6）
	教务部

	4.各专业实验、课程设计开设情况一览表（数据库表2-23）
	教务部

	5.实验室开放情况一览表（该项内容包括专业、所开放实验室的名称、内容、课时数、学生人次等要素）
	教务部

	6.各实验室的开放、管理制度（请列出清单）
	教务部

	7.实验教材建设，实验、课程设计教学大纲，任务书或指导书（请列出清单）
	教务部

	8.各实验室各学期实验运行课表
	教务部

	9.近三年各专业实验开出率统计
	教务部

	10.近三年实践教学师资队伍建设情况综述
	教务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：4.3.2

承担项目组：教学建设与质量管理评建工作组

	一级指标
	专业与课程建设

	二级指标
	实践教学

	主要观测点
	实习实训

	基本要求
	能与企事业单位紧密合作开展实习实训；时间和经费有保证；指导到位，考核科学，效果良好。

	 重点建设工作

	1. 加强实践教学环节的质量监控，强化实践教学管理，提高实践教学基地教学质量，依据学院《加强见实习工作的意见》，修订实践教学管理制度，出台见实习教学管理改革方案，改革见实习模式。

	2. 加强实习工作管理的相关办法，保证执行情况，出台并实施学校关于加强实习基地建设管理的相关文件。

	3.学生实习、实训效果的单位评价等相关工作（毕业论文设计）

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.学校关于加强实习基地建设管理的文件和措施（请列出清单并综述执行情况和执行效果）
	教务部

	2.学校关于加强实习工作管理的有关文件和措施（请列出清单并综述执行情况和执行效果）
	教务部

	3.各专业教学计划规定的实习（见习）实训项目一览表
	教务部

	4.近三学年各学年实习安排明细表（包括时间、地点、学生数、指导教师等）
	教务部

	5.实习基地建设情况综述（数据库表2-7）
	教务部

	6.与企事业单位合作开展实习实训的协议书，（包括提供实习岗位总数的统计，以保证百分百满足学生的见实习需要）
	教务部

	7.各本科专业各类实习、实训经费的生均值及实际支出和使用情况
	教务部

	8.近三年学生实习（见习）实训违纪情况统计
	教务部

	9.各实践环节考核标准及近三学年考核情况
	教务部

	10.近一学年学生校内外实习、实训相关工作总结（体现指导到位、考核科学、效果良好）。
	教务部

	11.实习、实训效果材料（考核、总结、单位评价等）
	教务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：4.3.3

承担项目组：教学建设与质量管理评建工作组

	一级指标
	专业与课程建设

	二级指标
	实践教学

	主要观测点
	社会实践

	基本要求
	把社会实践纳入学校教学计划，规定学时学分，对学生参加社会实践提出时间和任务要求；把教师参加和指导大学生社会实践计入工作量。

	 重点建设工作

	根据国家实践育人的相关规定，加强对社会实践内涵的学习，并根据基本要求，出台并实施所需文件、制度、办法等，采取相关措施，保证执行效果。从而培养学生敬业精神和社会责任感。（突出把社会实践纳入学校教学计划，规定学时学分，对学生参加社会实践提出时间和任务要求；把教师参加和指导大学生社会实践计入工作量。）

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.把社会实践纳入学校教学计划的文件，要求文件中规定学时学分，对学生参加社会实践提出时间和任务要求（请列出文件清单，并综述执行情况和执行效果）
	院团委

	2.鼓励教师参加和指导大学生社会实践的相关激励办法、评优制度，把教师参加和指导大学生社会实践计入工作量的文件（请列出文件清单，并综述执行情况和执行效果）
	院团委

	3.管理和考核社会实践的相关文件和办法（请列出文件清单，并综述执行情况和执行效果）
	院团委

	4.近三学年学生参加社会实践执行情况综述
	院团委

	5.社会实践获奖情况（数据库表2-27-4）
	院团委


	6.暑期社会实践以外的参与实践的渠道（请总结并列出清单）
	院团委


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：4.3.4

承担项目组：教学建设与质量管理评建工作组

	一级指标
	专业与课程建设

	二级指标
	实践教学

	主要观测点
	毕业论文（设计）与综合训练

	基本要求
	选题紧密结合生产和社会实际，难度、工作量适当，体现专业综合训练要求；有50%以上毕业论文（设计）在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成；教师指导学生人数比例适当，指导规范，论文（设计）质量合格。

	 重点建设工作

	1.出台并实施规范毕业论文（设计）管理办法、成绩的评定标准及制度、优秀论文的评选制度【以论文（设计）为毕业、四年制非医学专业】

	2.构建毕业综合训练评价体系

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、 医学类专业：

1.临床实习教学管理制度（请综述执行情况和执行效果）

2.出科考试和毕业考试制度（请综述执行情况和执行效果）

3.各专业毕业实习时间不应少于48周；实习大纲规定的操作项目合理，多数学生基本完成规定项目；毕业实习每生实际管理病床4-6张。以上三点的相关佐证材料及清单。
	教务部

	2、 非医学类专业：

1. 毕业论文（设计）的管理文件和质量标准（请综述执行情况和执行效果）

2. 院（系）毕业综合训练指导教师情况（数据库表2-24）

3. 毕业论文（设计）工作的具体组织安排（论文指导讲座、选题指南、工作总结材料等）

4. 近两届毕业论文（设计）选题在实践、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成情况的分类统计（数据库表2-23），选题目录，及选题性质、难度、综合训练的分析

5. 近两届毕业论文（设计）在实践中完成情况统计表（实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中的完成情况）

6. 毕业论文（设计）成果及过程管理的相关材料（包括：毕业论文（设计），英文翻译，选题审批表，任务书，开题报告，教师指导日志，学生工作日志，成绩评定表，答辩等材料）

7. 优秀毕业生毕业论文（设计）汇总及学生发表、获奖的毕业论文情况统计

8. 教师指导学生人数比例统计
	教务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：5.1

承担项目组：教学建设与质量管理

	一级指标
	质量管理

	二级指标
	教学管理队伍

	主要观测点
	结构与素质

	基本要求
	结构较为合理，队伍基本稳定，服务意识较强；注重教学管理队伍培训，积极开展教学管理研究，有一定数量的研究实践成果。

	 重点建设工作

	1、成立校教学指导委员会，建立健全其岗位职责

	2、教学管理队伍培训常态化、规范化（制定加强教学管理队伍培训的政策、出台培训计划、开展两次院系教学管理人员培训、培训效果分析）

	3、教学管理、研究成果具体运用于教学实践（发表3篇教学研究、教学管理论文，有教学研究成果具体运用于实践）

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1.教学管理人员建设规划及规划执行情况。
	教务部

	2.教务部及下设二级机构工作职责、工作流程
	教务部

	3. 教学管理组织机构（数据库表2—12）
	教务部

	4．教学管理人员基本情况及人员列表（数据库表2—14）及分析趋势
	教务部

	5.体现教学管理人员为教师、为学生服务的思想及服务意识强的材料。
	教务部

	6. 教学管理人员工作考核、评定材料，优秀教学管理人员评选情况
	教务部

	7．教学管理人员培训及成果（数据库表2—15）
	教务部

	8. 教学管理、研究成果具体运用于教学实践状况。
	教务部

	9.校教学指导委员会工作职责、工作开展情况
	教务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：5.2

承担项目组：教学建设与质量管理

	一级指标
	质量管理

	二级指标
	质量监控


	主要观测点
	规章制度、质量控制

	基本要求
	教学管理制度规范、完备，主要教学环节的质量标准执行较严格，教学运行平稳有序。学校建立了自我评估制度，并注意发挥高校教学基本状态数据库的作用，对教学质量进行常态监控。

	 重点建设工作

	1、教学管理制度修订汇编成册（含教学计划修订制度、制定（修订）培养方案的原

则意见、教学工作基本规范、实验教学管理制度、教学事故认定办法、学生学籍管理

细则、学生学业指导手册、学生违纪处理细则）

	2、学校内部保障体系的构建（教学工作定期检查制度、教学督导机构和制度、课程教学评价体系、实验教学评价体系、实习教学评价体系、毕业综合训练环节评价体系）

	3、健全完善教学质量监控体系，运行良好。（包含六个环节：1、培养目标的确定2、各环节质量标准建立3、教学信息的收集4、学校自我评估制度建立5、信息的反馈6、调控）

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1．学院教学管理制度汇编 （数据库表2—9—1、表2—9—2）
	教务部

	2．教学基本文件（含教学计划、教学大纲、教学日历、课表、学期教学总结等）
	教务部

	3．各种教学规章制度、文件的具体执行情况（如：教学计划调整审批材料、调停课审批记录、听课记录、教学检查记录等）
	教务部

	4. 年度教学事故统计（数据库表2—20）
	教务部

	5．课程教学评价体系及执行材料
	教务部

	6. 实验教学评价体系及执行材料
	教务部

	7. 实习教学评价体系及执行材料
	教务部

	8. 毕业综合训练评价体系及执行材料
	教务部

	9．教学各环节质量要求
	教务部

	10．教学质量监控体系建设基本情况（数据库表2—11）
	教务部

	11．教学督导机构、制度及执行情况
	教务部

	12. 教学质量监控人员（数据库表2—16）
	教务部

	13. 学生评教制度，评教统计表（数据库表2—17）
	教务部

	14．各种教学检查的通知、检查情况、总结等（含定期检查与专项检查）
	教务部

	15．教学工作考核、专业评估、课程评估的总结
	教务部

	16．教学信息员制度，近三学年人员名单、工作开展情况
	教务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：6.1.1
承担项目组：学风建设与教学质量项目组
	一级指标
	学风建设与学生指导

	二级指标
	6.1 学风建设

	主要观测点
	6.1.1政策与措施

	基本要求
	有调动学生学习积极性的政策与措施，开展了行之有效的学风建设活动。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、学风建设评价体系建设

（成立学风建设领导小组、出台学风建设规划及配套实施办法）
	学务部

	2、学院层次的学风建设品牌活动创建（3-5个）
	学务部

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、学院有关学风建设规划及政策性文件
	学务部

	2、党政领导有关学风建设的讲话、报告、文章
	院长办公室

	3、学院加强学风建设、调动学生学习积极性的措施
	学务部

	4、学院学风建设评价体系建设情况
	学务部

	5、学风建设活动开展情况（学习经验交流会，学术讲座等）
	学务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：6.1.2
承担项目组：学风建设与教学质量项目组
	一级指标
	学风建设与学生指导

	二级指标
	6.1 学风建设

	主要观测点
	6.1.2 学习氛围

	基本要求
	营造了良好的学习氛围，学生学习主动、奋发向上，自觉遵守校纪校规，考风考纪良好。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、学风引导联动机制的建立及落实（组织架构、制度建立及落实等）
	学务部

	2、学风激励评价机制的建立及落实（组织架构、制度建立及落实等）
	学务部

	3、学风保障监控机制的建立及落实（组织架构、制度建立及落实等）
	学务部

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、学校及个人获奖情况（国家级、省级、校级）
	学务部

	2、获奖学金学生情况及分析
	学务部

	3、优秀毕业生情况及分析
	就业指导服务中心

	4、学生评先、评优情况及分析
	学务部

	5、优秀大学生典型事迹
	学务部

	6、学生毕业率、学士学位授予情况及分析
	教务部

	7、优秀本科班级数及比例（国家级、省级、校级）
	学务部

	8、学生违纪原始资料和统计分析
	学务部

	9、学生考试舞弊与处分情况
	学务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：6.1.3

承担项目组：学风建设与教学质量项目组
	一级指标
	学风建设与学生指导

	二级指标
	6.1 学风建设

	主要观测点
	6.1.3 校园文化活动

	基本要求
	积极开展校园文化活动，指导学生社团建设与发展，搭建了学生课外科技及文体活动平台，措施具体，学生参与面广泛，对提高学生综合素质起到了积极作用，学生评价较好。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、学生校园文化活动平台建设
	团委

	2、学生校园文化活动激励保障机制的建立及落实
	团委

	3、校园文化活动评价机制的建立及落实
	团委

	4、学生社团的外延和内涵建设
	团委

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、学校组织、激励学生参加科技活动及文体活动的有关规定
	团委

	2、院学生会工作计划和总结情况
	团委

	3、学生社团管理情况（科技类、人文社会类、体育类、文艺类）
	团委

	4、学生社团活动情况及参与人次数
	团委

	5、校园文化、体育活动开展情况，学生参与面达到40%以上
	团委

	6、学生参加课外学术活动情况
	团委

	7、学生参加各级各类学术活动立项情况
	团委

	8、学生参加教师科研项目情况
	团委

	9、学生发表学术论文、作品情况（篇、册）
	团委

	10、课外文化、学术讲座情况（校级、院系级）
	团委

	11、本科生学科竞赛、创新活动、技能竞赛获奖情况（国家级、省级、校级）
	团委

	12、本科生课外科技、文化、体育竞赛获奖情况（国家级、省级、校级）
	团委

	13、团队及个人社会实践获奖情况（国家级、省级、校级）
	团委


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：6.2.1
承担项目组：学风建设与教学质量项目组

	一级指标
	6学风建设及学生指导

	二级指标
	6.2指导与服务

	主要观测点
	组织保障

	基本要求
	每个班级配有兼职班主任或指导教师；按师生比不低于1：200的比例设置一线专职辅导员岗位；专职就业指导教师和专职工作人员与应届毕业生的比例要保持不低于1：500；按师生比不低于1：5000的比例配备专职从事心理健康教育的教师且不少于2名，并设置了相关机构;有调动教师参与学生指导工作的政策与措施，形成教师与学生交流沟通机制。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、成立学生工作领导小组，加强大学工管理工作体系建设、班主任队伍建设相关制度及落实
	学务部

	2、学院学生工作管理体系组织架构及人员配备情况分析
	学务部

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、成立学生工作领导小组，切实履行职责并开展工作情况。
	学务部

	2、加强大学工管理工作体系建设、班主任队伍建设相关制度及落实
	学务部

	3、学院学生工作管理体系组织架构及人员配备情况分析
	学务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：6.2.2

承担项目组：学风建设与教学质量项目组

	一级指标
	6学风建设及学生指导

	二级指标
	6.2指导与服务

	主要观测点
	学生服务

	基本要求
	开展了大学生学习指导、职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导与服务、家庭经济困难学生资助等服务，学生比较满意；学校重视心理教育、心理咨询工作，学生普遍具有较健康的心理素质；有跟踪调查毕业生发展情况的制度。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、加强学生学习指导活动的开展
	院系、学务部、团委

	2、针对各类学生学习指导活动的学生满意度调查分析
	院长办公室

	3、深入心理教育、咨询工作开展，加强学生心理素质调查及分析
	学务部

	4、完善毕业生跟踪调查制度，形成调查反馈机制
	就业指导服务中心

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、加强学生学习指导活动的开展（专家讲座、报告等）
	学务部

	2、加强职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导、特困生资助等指导服务工作
	就业指导服务中心

	3、针对各类学生学习指导活动的学生满意度调查分析及总结
	学务部

	4、深入心理教育、咨询工作开展，加强学生心理素质调查及分析总结
	学务部

	5、制定毕业生跟踪调查制度， 加强结果的应用
	就业指导服务中心


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：7.1.1

承担项目组：学风建设与教学质量项目组
	一级指标
	教学质量

	二级指标
	7.1 德育

	主要观测点
	7.1.1 思想政治教育

	基本要求
	学校创新思想政治教育形式，丰富思想政治教育内容，思想政治教育工作的针对性和实效性较强，学生比较满意，评价较高。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、“大学工”体系的内涵式建设
	学务部

	2、落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》情况
	学务部

	3、学生对学校思政教育评价监督机制
	学务部

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、关于提高大学生思想道德修养的指导性文件（包括中央、省厅、学校）
	学务部

	2、学院实施德育计划、执行上级文件情况及工作总结
	学务部

	3、思想政治教育长效机制建设情况
	学务部

	4、学院德育队伍建设情况，包括职责、结构及素质（学历，学位，职称情况，继续教育情况、职业资格证书获得情况、学术活动情况）
	学务部

	5、“两课”课程一览表及教学情况和成绩分析材料
	思想政治课教学部

	6、学生党建工作情况（包括：学生党支部建设、党校建设、党课教育、专题教育活动、学生党员管理、发展学生党员工作、学生党员数及比例等）
	党务办公室

	7、开展关于学生思想道德教育活动情况
	学务部

	8、“三育人”活动开展情况
	党务办公室

	9、新生入学教育安排、毕业生离校教育工作情况
	学务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：7.1.2

承担项目组：学风建设与教学质量项目组
	一级指标
	教学质量

	二级指标
	7.1 德育

	主要观测点
	7.1.2  思想品德

	基本要求
	学生展现出良好的思想政治素质，表现出服务国家和服务人民的社会责任感和公民意识，具有团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质，学生能积极参与志愿服务等公益活动。

	重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、大学生思想政治教育成果展示
	学务部

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、学生要求入党人数统计等有关学生党建工作情况
	党务办公室

	2、学生参加社会公益活动情况
	学务部

	3、学生获得各种荣誉等展现良好思想政治素质的典型事例
	学务部

	4、大学生思想政治教育成果展示情况
	学务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：7.2.1

承担项目组：学风建设与教学质量项目组

	一级指标
	7教学质量

	二级指标
	7.2专业知识和能力

	主要观测点
	专业基本理论与技能

	基本要求
	7.2.1 专业基本理论与技能

达到培养目标的要求，学生掌握了专业基本理论、基本知识和基本技能。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、大学生基本理论与基本技能培养的有关规定的制定及落实
	教务部、学务部

	2、考试试卷、评分标准、考试成绩及分析
	教务部

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、大学生基本理论与基本技能培养的有关规定的制定及落实
	教务部、学务部

	2、本学年考试试卷、评分标准、考试成绩及分析
	教务部

	3、近三学年各专业学生四六级英语考试（或专业考级）累计、一次通过率统计
	学务部

	4、近三学年国家计算机等级考试情况统计分析
	学务部

	5、近三年学生参加全国英语竞赛、其他英语竞赛及获奖情况统计与分析
	学务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：7.2.2

承担项目组：学风建设与教学质量项目组

	一级指标
	7教学质量

	二级指标
	7.2专业知识和能力

	主要观测点
	专业能力

	基本要求
	7.2.2 专业能力

具备了从事本专业相关工作的能力。

	内涵解读
	专业能力是指学生从事所学专业相关工作的基本实践能力、自学能力、应变能力，创新意识等。主要了解学校对学生的知识结构、能力培养的总体设计，了解选修课程开设情况、学校的文化科技氛围，学生的实际状况和所反映的实际水平。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、学生报考职业技能证书及通过情况
	学务部

	2、学生发表论文、作品、获得专利情况相关材料及综述
	团委

	3、毕业生毕业率、学位获取率情况综述
	教务部

	4、用人单位对学院毕业生专业能力反馈及分析
	就业指导服务中心

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、近三学年各类职业技能证书（护士资格证、营养师证等）报考及通过情况
	学务部

	2、学生发表论文、作品、获得专利情况相关材料及综述
	团委

	3、近三年毕业生毕业率、学位获取率情况综述
	教务部

	4、加强用人单位调研，针对学院毕业生专业能力进行反馈及分析
	就业指导服务中心


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：7.3.1

承担项目组：学风建设与教学质量项目组
	一级指标
	教学质量

	二级指标
	7.3 体育和美育

	主要观测点
	7.3.1 体育

	基本要求
	《国家大学生体质健康标准》合格率达85％，学生身心健康

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、体育教学成果展示
	体育部

	2、大学生群体性体育成果展示
	体育部

	3、大学生竞技性体育成果展示
	体育部

	4、大学生心理健康教育及研究
	学务部

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、《大学生体质健康标准》达标（合格率）情况统计
	体育部

	2、大学生体育课考试成绩、体能测评情况
	体育部

	3、大学生在各级各类体育竞技赛、表演赛等比赛中的获奖情况及奖旗、奖状、奖牌、奖杯等展示
	体育部

	4、参加校运会情况及校运会成绩
	体育部

	5、学院开展组织的运动会情况
	体育部

	6、有关群体性体育和竞技性体育活动情况
	体育部

	7、学生心理健康教育情况，其中包括开展学生心理健康教育、咨询活动制度、文件及心理健康讲座、心理咨询等活动记录、效果等
	学务部

	8、学生心理综合测评及其结果分析
	学务部

	9、有关学生心理素质的专题调查及分析
	学务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：7.3.2

承担项目组：学风建设与教学质量项目组
	一级指标
	教学质量

	二级指标
	7.3 体育和美育

	主要观测点
	7.3.2 美育

	基本要求
	开设了艺术教育课程，开展了丰富多彩的文化活动，注重培养学生良好的审美情趣和人文素养。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、人文素质教育课程建设
	思想政治课教学部

	2、人文素质教育活动开展情况
	思想政治课教学部

	3、人文素质教育基地建设
	思想政治课教学部

	4、人文素质教育成果展示
	思想政治课教学部

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、学院开展人文素质教育课程建设情况
	思想政治课教学部

	2、学院开展人文素质教育活动情况
	思想政治课教学部

	3、学院人文素质教育基地建设情况
	思想政治课教学部

	4、大学生主办的网站、设计的网页、主编的刊物、主持的校广播节目等情况
	资讯中心

	5、大学生创作的文学作品及自编、自导、自演的文艺节目
	学务部

	6、学生书法、绘画、摄影展等活动材料，学生刊物汇总
	学务部


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：7.4.1

承担项目组：学风建设与教学质量项目组

	一级指标
	7教学质量

	二级指标
	7.4校内外评价

	主要观测点
	师生评价

	基本要求
	7.4.1 师生评价

学生对教学工作及教学效果比较满意，评价较好；教师对学院教学工作和学生学习状况比较满意；

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、认真组织开展学生（除毕业生）对教学工作及教学效果的评价工作
	教务部

	2、认真组织开展教师对教学工作和学生学习状况的评价工作
	教务部

	3、组织开展师生员工对教学工作的满意度调查分析及反馈
	教务部、院长办公室

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、学生（除毕业生）对教学工作及教学效果的评价情况
	教务部

	2、教师对教学工作和学生学习状况的评价情况
	教务部

	3、师生员工对教学工作的满意度调查分析及反馈（分两方面1、教务部：教学工作状态；2、院长办公室：教务部门工作运行状态）
	教务部 院长办公室


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：7.4.2

承担项目组：学风建设与教学质量项目组
	一级指标
	7教学质量

	二级指标
	7.4校内外评价

	主要观测点
	社会评价

	基本要求
	7.4.2社会评价

独立进行招生，招生行为规范，招生计划完成较好，学院声誉较好，学生报到率较高；毕业生对学院教育教学工作认可度较高，评价较好；实习单位对学生的综合素质和业务能力反映较好，用人单位对毕业生满意度较高。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、组织开展面向社会（媒体）、家长、校友等对学院教学质量、效果及学校声誉的评价工作
	资讯中心、就业指导服务中心

	2、组织开展面向用人单位及家长对毕业生质量评价的调查分析
	就业指导服务中心、院长办公室

	3、加强学校校友会组织建设，加强校友与学校联系
	就业指导服务中心

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、学院的录取分数线与当地的控制线的差异、第一志愿录取率、新生报到率等统计情况，并分析
	教务部

	2、近三年招生工作开展情况及分析
	教务部

	3、社会（媒体）、家长、校友等对学院教学质量及教学效果的评价进行梳理并提炼，形成学校声誉综述，并对相关部门进行反馈
	资讯中心

就业指导服务中心

	4、用人单位、家长等对毕业生质量的调查分析，形成综述，并对相关部门进行反馈
	就业指导服务中心

院长办公室

	5、校友会等组织建设情况
	就业指导服务中心


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：7.5.1

承担项目组：学风建设与教学质量项目组

	一级指标
	7教学质量

	二级指标
	7.5就业

	主要观测点
	就业率 

	基本要求
	7.5.1 就业率

应届毕业生的初次就业率达到本地区高校平均水平。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、加强学校毕业生就业工作体系建设工作
	就业指导服务中心

	2、组织开展应届学生的初次就业率与本地区高校平均水平的比较分析工作
	就业指导服务中心

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、深入大学工领导小组就业工作分小组的工作开展，加强毕业生就业工作的文件、规定的制定及落实
	就业指导服务中心

	2、学校促进学生就业的措施以及效果
	就业指导服务中心

	3、开展在校生对就业工作的满意度
	就业指导服务中心

	4、近三年举办招聘会及市场开拓开展情况，及供需情况分析
	就业指导服务中心

	5、近三年毕业生就业情况及分析（初次就业率、年底就业率、就业去向、就业岗位分布、本地区就业水平相比情况）
	就业指导服务中心

	6、近三年毕业生考研情况分析
	就业指导服务中心


项目评建工作组评建工作任务分解书
任务分解书编号：7.5.2

承担项目组：学风建设与教学质量项目组

	一级指标
	7教学质量

	二级指标
	7.5就业

	主要观测点
	就业质量

	基本要求
	7.5.2就业质量

就业面向符合学院培养目标要求，措施得力，毕业生就业岗位与所学专业相关性较高，就业岗位适应性较强，有良好的发展机会。毕业生和用人单位对就业工作的满意度较高。

	 重点建设工作
	承担任务或牵头部门

	1、完善市场调研反馈机制建设及运行
	就业指导服务中心

	2、加强针对毕业生就业发展潜力等的调查及分析
	就业指导服务中心

	指标任务分解工作
	承担任务或牵头部门

	1、加快市场调研反馈机制建设
	就业指导服务中心

	2、针对毕业生就业岗位与所学专业相关情况，就业岗位适应情况进行调查反馈
	就业指导服务中心

	3、毕业生对就业工作的满意度调查及分析
	就业指导服务中心

	4、用人单位对就业工作的满意度调查及分析
	就业指导服务中心

	5、挖掘学院优秀校友情况
	就业指导服务中心


附件3
院（系、部）及教研室档案目录及参考内容

一、办学指导思想

1.1 办学定位与规划

1.1.1院系基本情况简介（含师资、专业、课程、教学改革总体情况、取得成绩、主要问题）

1.1.2院系符合学校定位的发展规划

1.1.3院系三年来的工作计划、工作要点和工作总结材料

1.1.4院系人才培养目标、人才培养模式的相关材料及文件

1.1.5院系办学特色相关材料
1.2 领导作用

1.2.1 领导能力

1.2.1.1院系领导班子情况简介

1.2.1.2领导班子岗位职责

1.2.1.3近三年院系领导研究教学会议会议记录、领导讲话

1.2.1.4第一责任人的详细材料

1.2.1.5
院系领导正确处理人才培养、教学工作跟其他工作关系

1.2.1.6
近三年院系教学相关人员听课记录、听课情况的分析以及采取的对策

1.2.1.7
制定支持本科教学的政策、措施得当，效果好

1.2.2 教学中心地位

1.2.2.1
近三年学院领导听课的有关制度和记录

1.2.2.2
院系有利于教学中心地位的政策规定；院系关于加强教学工作提高教学质量的实施意见及措施

1.2.2.3
院系教学管理人员岗位职责

1.2.2.4
院系教学质量考核规定及执行情况材料

1.2.2.5
师生对教学工作的满意程度调查

1.2.2.6
院系获得各级教学奖励有关材料

1.2.2.7
院系围绕教学召开的会议材料

1.2.2.8
院系教学工作委员会、教学督导有关资料
1.3 人才培养模式

1.3.1 人才培养思路

1.3.1.1
以区域经济社会需求和就业为导向，突出应用型人才培养目标的分析材料

1.3.1.2
各专业人才培养方案。以就业为导向，专业调整的相关材料

1.3.1.3
对外合作办学与交流的措施与成效

1.3.1.4
加强教师课外辅导与注重学生自学能力培养的措施与成效

1.3.1.5
加强实践教学与注重学生应用能力培养的措施与成效

1.3.2 产学研合作教育

1.3.2.1
产学研合作单位名单及协议书

1.3.2.2
产学研合作的工作情况及取得的成效

二、师资队伍建设

2.1生师比和结构

2.1.1师资建设规划

2.1.2师资基本情况：教师名册（包括姓名、性别、年龄、职称、民族、党派、毕业学校及时间、所学专业、参加工作时间、来校时间等）

2.1.3各教研室承担全院公共必修课程，各专业专业基础必修课程、专业必修课程教师师资队伍，各专业实践教学环节（临床教学、见习、实习环节）教师人员现状分析

2.1.4分专业师资情况分析（分列重点专业和新专业）

2.1.5具有讲师以上或硕士学位以上人员统计，主讲教师资格统计，主讲教师任课情况统计（分学院、专业（教研室）统计）

2.1.6专任教师具有研究生学位名册及在职攻读硕士、博士学位教师名册

2.1.7院系教师补充、调离等流动情况（来源、数量、背景、进校后的岗位、原岗位、去向等）；院系补充师资情况（表）；院系近三年调离师资情况（表）

2.1.8院系具有省、部级以上专家、学者称号的高级人才相关材料及国家、省、校级优秀教学团队建设情况

2.1.9近三年生师比情况综述（无学生教学系部可不统计）

2.2师德师风建设

2.2.1职工岗位职责及履行情况

2.2.2院系职工行为道德规范（行政、教师、辅导员等）
2.2.3院系加强师德师风建设制度汇编
2.2.4院系教师遵守学术道德规定及落实情况
2.2.5近三年院系教职工评先评优一览表
2.2.6院系师德建设情况综述
2.3教学水平

2.3.1规范教师教学工作的教学规章制度汇编

2.3.2院系督导制度、听课记录及评价材料汇总

2.3.3教学观摩比赛、青年教师教学竞赛及教学研究论文、成果汇总3.3.4院系教师参加各类教学竞赛成果统计表

2.3.5院系教师指导学生参加校级以上学科竞赛和课外科技创新活动等奖励情况；

2.3.6院系教师指导学生发表论文等科技作品情况一览表

2.3.7院系制定提高教师教学水平和能力的措施汇总

2.3.8教师教学效果果情况综述

2.3.9院系多形式学生评教的材料汇总

2.4培养培训

2.4.1院系师资队伍培养规划及落实情况

2.4.2高层次人才、专业带头人等高级人才培养计划及落实情况

2.4.3新进教师、青年教师等教学、师德水平培养计划及落实情况

2.4.4加大教师职称、资格评审的激励和扶持制度和措施

2.4.5加强教职工队伍继续教育、岗位培训的制度及结果

2.4.6外出参观考察、学习进修、参加学术会议情况汇总

2.4.7人才培养综述

三、教学建设与质量管理

3.1规划与简介

3.1.1院（系、部）简介：包括专业简介、人才培养、科学研究、教学改革、发展方向
3.1.2发展规划

3.1.2.1系学科建设规划

3.1.2.2系专业建设规划

3.1.2.3系课程建设规划和实施措施

3.1.2.4系教育教学改革总体规划

3.1.2.5系教材建设规划

3.1.2.6系实习基地建设规划

3.1.2.7系实验室建设规划

3.1.2.8系精品课程建设规划

3.2培养计划

3.2.1教学计划（培养方案）

3.2.2实验教学安排计划 

3.2.3见习、实习计划

3.2.4军训计划

3.2.5社会实践计划

3.2.6入学教育与就业指导教育计划

3.3教学运行

3.3.1教学大纲

3.3.2教学运行情况（按学期、课程排序）

XXX学期教学运行情况（封面）----每学期教学运行表----每学期承担课程课表—--预示讲审批表----每学期承担课程的教学日历----调停课审批表----教学差错、教学事故及处理情况----每学期本科各课程任课教师一览表（时间、年级、课程名称、任课教师姓名、职称、承担理论时数、实验教学时数）----初、中、高级职称教师的任课情况（理论课、实验课授课比例统计一览表）----每学期教学工作总结

3.3.3实践教学

3.3.3.1实验教学

（1）实验教学场所、面积、设施、经费等情况简介

（2）实验教学教材：各课程实践教学使用教材情况

    （3）各课程实验项目及开设情况：时间、年级、层次、实验指导书、开设实验项目、是否为综合性、设计性实验、实验开出率、有综合性、设计性实验的课程占有实验课程总数的比例

    （4）学生作业、实验报告（学生作业、实验报告批改、成绩评定要求、对开设有实验课的课程存留学生实验报告）

3.3.3.2见习教学：每学期各专业学生见习名单，见习计划、见习大纲、见习考核材料与成绩评定，带教教师情况

3.3.3.3毕业实习教学

（1）学院实习文件
（2）临床实习管理相关规定
（3）实习大纲、实习计划
（4）实习基地一览表及简介
（5）毕业实习鉴定表

（6）系临床实习管理领导小组成立通知

（7）学生实习分配名单

（8）实习派遣单

3.4考务工作

3.4.1考务相关制度

3.4.2每学期考试计划、考场记录、考场指令

3.4.3每学期缓考学生记录，违纪学生处理

3.4.4考试试卷与成绩

3.4.4.1各学期各课程考试试卷、评分标准

3.4.4.2各学期各课程学生考试成绩
3.4.5考试分析

3.4.5.1各学期各课程考试试卷分析
3.4.5.2考试成绩分析等
3.5教学基本建设

3.5.1学科建设

3.5.1.1学科简介

3.5.1.2学科建设规划

3.5.1.3学科建设执行情况及总结等

3.5.1.4重点学科建设

3.5.1.5扶持学科建设

3.5.1.6医学重点学科、特色专科建设

3.5.2专业建设

3.5.2.1专业简介

3.5.2.2专业建设规划

3.5.2.3各专业专任教师名册，各专业师资配备状况一览表

3.5.2.4各专业建设情况及总结

3.5.2.5新开办专业论证材料、申报材料、审批材料

3.5.2.6新办专业实验室建设、师资队伍建设、图书资料建设情况总结材料

3.5.2.7新办专业教学学生满意度调查材料及分析

3.5.2.8专业考察相关材料

3.5.3课程建设

3.5.3.1本科各专业开设课程简介

3.5.3.2课程建设规划

3.5.3.3课程建设落实情况及总结等

3.5.3.4优秀课程建设申报材料、建设情况、总结

3.5.3.5精品课程建设申报材料、建设情况、总结

3.5.3.6网络课程建设申报材料、建设情况、总结

3.5.3.7教案规范要求、评比情况，多媒体课件建设有关文件资料、课件获奖情况，使用多媒体授课比例统计表

3.5.4教材建设

3.5.4.1教材建设规划

3.5.4.2教材建设落实情况及总结

3.5.4.3每学期各课程使用教材

3.5.4.4每学期各课程教材使用情况：时间、年级、层次、课程名称、使用教材名称及主编、版次、出版社、出版时间等

3.5.4.5教材获奖情况

3.5.5实验室建设

3.5.5.1实验室简介

3.5.5.2实验室建设规划

3.5.5.3实验室建设落实情况及总结等

3.5.5.4实验室开放：实验室开放的有关文件、制度，开放计划、项目、记录，学生进入开放实验室情况，工作总结等

3.5.5.5教学仪器设备管理：教学仪器设备清单、教学仪器设备总值、800元以上仪器设备清单及价值、万元以上仪器设备清单及价值、仪器设备完好率、仪器设备利用率、仪器设备维修情况、仪器设备报废情况、仪器设备损坏、丢失、赔偿情况

3.5.5.6低值易耗品管理：管理制度、帐目、出入库、使用登记等

3.5.5.7易燃易爆、剧毒危险品管理情况

3.5.5.8放射性物品管理

3.5.5.9三废处理

3.6教育教学改革与实践

3.6.1教育教学改革规划

3.6.2教育教学改革项目：题目、批准文号（或文件）、主持人（名次）、研究起止时间、课题来源，申请书等

3.6.3教学成果

3.6.3.1论文：论文题目、作者（名次）、发表时间（年月）、发表刊物或交流会议名称、卷（期）页，论文复印件，论文获奖情况等

3.6.3.2著作：书名、参编人员（主编副主编、编者）及名次、出版时间、出版社；著作封面版权页复印件；著作获奖情况

3.6.3.3鉴定：名称、主持人（名次）、鉴定单位、鉴定时间，鉴定证书复印件等

3.6.3.4成果奖：名称、主持人（名次）、获奖名称及等级、获奖时间，获奖证书复印件等

3.6.4教育教学改革实践及成效

3.6.5学生科研：参加科学研究的学生名单、指导教师名单、参加研究项目、计划申请书、研究及活动记录、学生及教师发表论文（作品）、取得成果、奖励等复印件

3.6.6学术活动

3.6.6.1院系学术活动安排及落实情况

3.6.6.2每年外出参加学术会议人员情况登记：学术会议名称（级别）主办单位、交流（宣读）论文情况等

3.6.6.3院系各类人员加入各种专业学会情况，在学会中的任职情况等

3.7科学研究

3.7.1科研规划

3.7.2科研项目：题目、批准文号（或文件）、主持人（名次）、研究起止时间、课题来源，经费；申请书等

3.7.3科研成果

3.7.3.1论文：论文题目、作者（名次）、发表时间（年月）、发表刊物或交流会议名称、卷（期）页，论文复印件，论文获奖情况等

3.7.3.2著作：书名、参编人员（主编副主编、编者）及名次、出版时间、出版社；著作封面版权页复印件；著作获奖情况

3.7.3.3鉴定：名称、主持人（名次）、鉴定单位、鉴定时间，鉴定证书复印件等

3.7.3.4成果奖：名称、主持人（名次）、授奖获奖单位、获奖等级、获奖时间，获奖证书复印件等

3.7.3.5专利

3.7.4科研促进教学情况

3.8规章制度

3.8.1岗位职责

3.8.2教学规章制度汇编

3.9教学质量监控

3.9.1管理队伍

3.9.1.1院系管理人员基本情况（结构分析、工作简历等）

3.9.1.2院系分管教学、实验室领导的工作职责，各院（系）教学秘书工作职责

3.9.1.3管理队伍教学研究论文、成果、荣誉证书复印件

3.9.1.4教学管理现代化水平

3.9.1.5主动为教师、学生、教学等服务情况

3.9.1.6外出参观考察、学习进修、参加学术会议情况

3.9.2听课记录

3.9.2.1听课制度

3.9.2.2按学期整理：院系主要领导、管理人员、教学督导组等听课记录
3.9.3教学会议记录

3.9.4教学督导：教学督导活动计划、记录、听课纪录，反馈情况及整改情况

3.9.5教学质量评价

3.9.5.1教学质量评价制度

3.9.5.2任课教师授课质量评价表

3.9.5.3每学期学生、同行、专家（领导）对各课程任课教师授课质量评价原始资料

3.9.5.4学生、同行、专家（领导）评教结果统计及总结

3.9.6学生座谈会记录

3.9.7教学检查

3.9.7.1开学前教学检查：每学期开学前教学工作准备情况（包括学院领导检查原始材料、照片等）、各任课教师备课情况

3.9.7.2期中教学检查：每学期期中教学检查文件、教研室自评报告、院系教学质量通报、教师评学情况通报等

3.9.7.3期末教学检查：考试情况总结、下学期教学安排情况

3.9.8教师评学：每学期、教师评学活动原始资料及分析总结材料、教师座谈会记录等（要有记录中有关问题解决的相关材料）

四、学风建设与学生指导

4.1 学风建设

4.1.1政策与措施

4.1.1.1院（系、部）关于落实及执行学院学风建设规划及政策的相关制度

4.1.1.2院（系、部）领导有关学风建设的讲话、报告、文章

4.1.1.3院（系、部）实施学风建设计划及工作总结

4.1.1.4院（系、部）加强学风建设、调动学生学习积极性的措施

4.1.2学风建设评价体系建设

4.1.2.1院（系、部）学风建设评价体系建设及研究情况（配合项目组）

4.1.2.2学风建设活动开展情况（学习经验交流会，学术讲座等）

4.1.2 学习氛围

4.1.2.1评先评优评奖工作

（1）院（系、部）及个人获奖情况（国家级、省级、校级）

（2）学生获奖学金情况及分析

（3）优秀毕业生情况及分析

（4）学生评先、评优情况及分析

（5）优秀本科班级数及比例（国家级、省级、校级）

4.1.2.2考风建设工作

（1）学生违纪原始资料和统计分析

（2）学生考试舞弊与处分情况

4.1.2.3立德树人工作

（1）优秀大学生典型事迹

4.1.2.4学位授予情况

（1）学生毕业率、学士学位授予情况及分析

4.1.3 校园文化活动

4.1.3.1政策与措施

（1）院（系、部）组织、激励学生参加科技活动及文体活动的有关规定

4.1.3.2学生会建设与发展

（1）院（系、部）学生会工作计划和总结情况

（2）院（系、部）学生社团管理情况（科技类、人文社会类、体育类、文艺类）

（3）院（系、部）学生社团活动情况及参与人次数

4.1.3.3课外科技及文体活动平台建设

（1）校园文化、体育活动开展情况，学生参与面达到40%以上

（2）学生参加课外学术活动情况

（3）学生参加各级各类学术活动立项情况

（4）学生参加教师科研项目情况

（5）学生发表学术论文、作品情况（篇、册）

（6）课外文化、学术讲座情况（校级、院系级）

（7）本科生学科竞赛、创新活动、技能竞赛获奖情况（国家级、省级、校级）

（8）本科生课外科技、文化、体育竞赛获奖情况（国家级、省级、校级）

（9）团队及个人社会实践获奖情况（国家级、省级、校级）

4.2指导与服务

4.2.1成立院系学生工作领导小组，切实履行职责并开展工作情况。

4.2.2落实学校关于加强大学工管理工作体系建设、班主任队伍建设相关制度

4.2.3学院学生工作管理体系组织架构及人员配备情况分析

4.2.4加强学生学习指导活动的开展（专家讲座、报告等）

4.2.5加强职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导、特困生资助、奖贷资助等指导服务工作

4.2.6深入心理教育、咨询工作开展，加强学生心理素质调查及分析总结

五、教学质量

5.1德育

5.1.1思想政治教育

5.1.1.1政策与措施

（1）院（系、部）关于提高大学生思想道德修养的相关制度（包括中央、省厅、学校）

（2）院（系、部）实施德育计划、落实执行学院文件情况及工作总结

（3）思想政治教育长效机制建设情况

5.1.1.2德育管理工作体系建设

（1）“大学工”管理工作体系建设（配合项目组）

（2）院（系、部）兼职班主任队伍建设（配合项目组）

（3）院（系、部）德育队伍建设情况，包括职责、结构及素质（学历，学位，职称情况，继续教育情况、职业资格证书获得情况、学术活动情况）

5.1.1.3“两课”建设情况

（1）“两课”课程一览表及教学情况和成绩分析材料（由政治理论课教学部负责）

5.1.1.4学生党建工作

（1）学生党建工作情况（包括：学生党支部建设、党校建设、党课教育、专题教育活动、学生党员管理、发展学生党员工作、学生党员数及比例等）

5.1.1.5思想道德教育活动

（1）关于学生思想道德教育活动开展情况

（2）新生入学教育安排、毕业生离校教育工作情况

5.1.1.6立德树人工作

（1）“三育人”活动开展情况

5.1.1.7思想政治教育成果

（1）学生要求入党人数统计等有关学生党建工作情况

（2）学生参加社会公益活动情况

（3）学生获得各种荣誉等展现良好思想政治素质的典型事例

（4）大学生思想政治教育成果展示情况

5.2专业知识和能力

5.2.1大学生基本理论与基本技能培养的有关规定的制定及落实

5.2.2本学年考试试卷、评分标准、考试成绩及分析

5.2.3近三学年各专业学生四六级英语考试（或专业考级）累计、一次通过率统计

5.2.4近三学年国家计算机等级考试情况统计分析

5.2.5近三年学生参加全国英语竞赛、其他英语竞赛及获奖情况统计与分析

5.2.6近三学年各类职业技能证书（护士资格证、营养师证等）报考及通过情况

5.2.7学生发表论文、作品、获得专利情况相关材料及综述

5.2.8近三年毕业生毕业率、学位获取率情况综述

5.3 体育美育

5.3.1 体育

指标要求：《国家大学生体质健康标准》合格率达85％，学生身心健康

5.3.1.1体育达标情况

（1）《大学生体质健康标准》达标（合格率）情况统计

（2）大学生体育课考试成绩、体能测评情况

5.3.1.2群体性体育活动情况

（1）参加校运会情况及校运会成绩

（2）学院开展的运动会情况

5.3.1.3竞技性体育活动情况

（1）大学生在各级各类体育竞技赛、表演赛等比赛中的获奖情况及奖旗、奖状、奖牌、奖杯等展示

5.3.1.4心理健康调查及研究

（1）学生心理健康教育情况，其中包括开展学生心理健康教育、心理健康讲座等活动记录、效果等

（2）配合亮心沟通中心开展心理健康活动情况

5.3.2人文素质教育

5.3.2.1院（系、部）人文素质教育成果展示

（1）大学生主办的网站、设计的网页、主编的刊物、主持的校广播节目等情况

（2）大学生创作的文学作品及自编、自导、自演的文艺节目

（3）学生书法、绘画、摄影展等活动材料，学生刊物汇总

5.3.2.1配合学院人文素质培训中心开展人文素质教育活动情况

5.4社会评价

5.4.1学生（除毕业生）对教学工作及教学效果的评价情况

5.4.2教师对教学工作和学生学习状况的评价情况

5.4.3组织开展面向社会（媒体）、家长、校友等对学院教学质量、效果及学校声誉的评价工作

5.4.4组织开展面向用人单位及家长对毕业生质量评价的调查分析

5.4.5加强与校友的联系，加强校友会组织建设

5.5就业

5.5.1组织架构

5.5.1.1成立院系毕业生就业工作领导小组

5.5.1.2健全院系就业工作规章制度，明确工作内容、工作职责
5.5.2日常活动开展

5.5.2.1促进学生就业的措施以及效果

5.5.2.2开展大学生职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导教育培养工作方案、计划及总结

5.5.2.3开展在校生对就业工作的满意度调查及分析

5.5.3就业率

5.5.3.1应届毕业生初次就业率、年底就业率

5.5.3.2应届毕业生考研率

5.5.4毕业生就业质量反馈体系

5.5.4.1毕业生就业质量反馈及分析（初次就业率、年底就业率、就业去向、就业性质、就业岗位分布等情况）

5.5.4.2毕业生考研情况分析

5.5.5市场开拓与调研

5.5.5.1组织参加招聘会及市场开拓开展情况，及用人单位对本学院学生供需情况分析

5.5.5.2市场调研反馈工作开展情况

5.5.5.3开展毕业生对就业工作的满意度调查及分析

5.5.5.4用人单位对就业工作的满意度调查及分析

5.5.6理论研究

5.5.6.1就业理论研究探索，课题的主持与参与、论文的研究与发表

院系其余建设工作按照院系目标考核指标及学院其他部门考核标准建设

附件4

新乡医学院三全学院迎评建设阶段工作流程图













主题词：学校  高等教育  迎评  建设阶段  方案  通知                    
新乡医学院三全学院院长办公室     2012年8月15日印发    
自查自评摸底





明晰工作重点及方向





制定工作方案和指标体系








思想发动 下达任务








组织学习任务二次分解





全院整改建设





定期检查落实情况评价绩效





制定落实任务时间进度表








PAGE  
- 1 -

